## Gantt-diagram
| Szállás | [6 empty] | Magyari Máté | [6 empty] | Péter Gergely | [7 empty] | Pernyész Bettina | [5 empty] | Mindenki | [6 empty] | Nagy Ádám | [6 empty] | Fekete Kristóf
| Gyakorlat: hétfő 19:00-19:45 |  | Projekt kezdete:
2024-09-30
[5 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2024-09-30 to 2024-12-15
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Nagy Ádám | 2024-09-30 | 2024-10-13 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-13
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Magyari Máté | 2024-10-04 | 2024-10-05 | bar: 2024-10-04 to 2024-10-05
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram | Gergely Péter | 2024-10-15 | 2024-10-17 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-17
| 8.2.2. Class diagram | Magyari Máté | 2024-10-16 | 2024-10-19 | bar: 2024-10-16 to 2024-10-19
| 8.2.3. Sequence diagram | Fekete Kristóf | 2024-10-17 | 2024-10-19
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Pernyész Bettina | 2024-10-18 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-18 to 2024-10-21
| 8.2.5. Package diagram | Nagy Ádám | 2024-10-19 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-21
| 8.2.6. Képernyőtervek | Magyari Máté | 2024-10-20 | 2024-10-22 | bar: 2024-10-20 to 2024-10-22
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Pernyész Bettina | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, szálláshirdető, szállásfoglaló) (CR) | Péter Gergely | 2024-10-29 | 2024-11-02 | bar: 2024-10-29 to 2024-11-02
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, szálláshirdető, szállásfoglaló) (UD) | Fekete Kristóf | 2024-10-30 | 2024-11-02
| 8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Pernyész Bettina | 2024-10-31 | 2024-11-02 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-02
| 8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Magyari Máté | 2024-11-01 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-10
| 8.3.5. Foglalások kezelése (CR) | Péter Gergely | 2024-11-02 | 2024-11-04 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04
| 8.3.6. Foglalások kezelése (UD) | Fekete Kristóf | 2024-11-03 | 2024-11-05
| 8.3.7. Szállások kezelése (CR) | Pernyész Bettina | 2024-11-04 | 2024-11-07 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-07
| 8.3.8. Szállások kezelése (UD) | Magyari Máté | 2024-11-05 | 2024-11-07 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-07
| 8.3.9. Foglaláshoz szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Nagy Ádám | 2024-11-06 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-06 to 2024-11-09
| 8.3.10. Szállások kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Pernyész Bettina | 2024-11-07 | 2024-11-11 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-11
| 8.3.11. Email-es kiértesítés új foglalás esetén az adott szállásadónak | Nagy Ádám | 2024-11-08 | 2024-11-11 | bar: 2024-11-08 to 2024-11-11
| 8.3.12. Szállásadó értékelése (CR) | Pernyész Bettina | 2024-11-09 | 2024-11-13 | bar: 2024-11-09 to 2024-11-13
| 8.3.13. Szállásadó értékelése (UD) | Fekete Kristóf | 2024-11-10 | 2024-11-14
| 8.3.14. Szállásfoglaló értékelése (CR) | Péter Gergely | 2024-11-11 | 2024-11-15 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-15
| 8.3.15. Szállásfoglaló értékelése (UD) | Nagy Ádám | 2024-11-12 | 2024-11-16 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-16
| 8.3.16. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC) | Péter Gergely | 2024-11-13 | 2024-11-19 | bar: 2024-11-13 to 2024-11-19
| 8.3.17. A prototípus kitelepítése éles környezetbe | Magyari Máté | 2024-11-14 | 2024-11-14 | bar: 2024-11-14
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Fekete Kristóf | 2024-11-19 | 2024-11-23
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Nagy Ádám | 2024-11-20 | 2024-11-24 | bar: 2024-11-20 to 2024-11-24
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Péter Gergely | 2024-11-21 | 2024-11-25 | bar: 2024-11-21 to 2024-11-25
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Fekete Kristóf | 2024-11-22 | 2024-11-22
| 8.4.5. Foglalások kezelésének tesztelése (TR) | Magyari Máté | 2024-11-23 | 2024-11-23 | bar: 2024-11-23
| 8.4.6. Szállások kezelésének tesztelése (TR) | Péter Gergely | 2024-11-24 | 2024-11-24 | bar: 2024-11-24
| 8.4.7. Email-es funkciók tesztelése (TR) | Nagy Ádám | 2024-11-25 | 2024-11-25 | bar: 2024-11-25
| 8.4.8. Biztonsági mentés tesztelése (TR) | Pernyész Bettina | 2024-11-26 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-26
| 8.4.9. A prototípus kitelepítésének frissítése | Fekete Kristóf | 2024-11-27 | 2024-11-27
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!