## Gantt-diagram
| Szállás | [6 empty] | Teszt Elek | [6 empty] | Remek Elek | [7 empty] | Lev Elek | [5 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: hétfő 19:00-19:45 |  | Projekt kezdete:
2024-09-30
[5 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2024-09-30 to 2024-12-15
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2024-09-30 | 2024-10-13 | bar: 2024-10-06 to 2024-10-09
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Teszt Elek | 2024-10-10 | 2024-10-14 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-11
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram | Teszt Elek | 2021-10-05 | 2021-10-07 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-17
| 8.2.2. Class diagram | Lev Elek | 2021-10-05 | 2021-10-08 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-18
| 8.2.3. Sequence diagram | Remek Elek | 2021-10-11 | 2021-10-13 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-23
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Remek Elek | 2021-10-11 | 2021-10-14 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-24
| 8.2.5. Package diagram | Teszt Elek | 2021-10-06 | 2021-10-08 | bar: 2024-10-16 to 2024-10-18
| 8.2.6. Képernyőtervek | Teszt Elek | 2021-10-09 | 2021-10-11 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-21
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Lev Elek | 2021-10-15 | 2021-10-15 | bar: 2024-10-25
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, raktáros, sofőr) (CR) | Teszt Elek | 2021-10-23 | 2021-10-27 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-06
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, raktáros, sofőr) (UD) | Remek Elek | 2021-10-20 | 2021-10-23 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-02
| 8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Lev Elek | 2021-10-19 | 2021-10-21 | bar: 2024-10-29 to 2024-10-31
| 8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Teszt Elek | 2021-10-28 | 2021-11-06 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-16
| 8.3.5. Raktárak kezelése (CRUD) | Teszt Elek | 2021-11-01 | 2021-11-03 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-13
| 8.3.6. Raktárkezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Remek Elek | 2021-10-25 | 2021-10-28 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-07
| 8.3.7. Árukészletek kezelése (C) | Remek Elek | 2021-10-28 | 2021-10-31 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-10
| 8.3.8. Árukészletek kezelése (R) | Lev Elek | 2021-10-26 | 2021-10-28 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-07
| 8.3.9. Árukészletek kezelése (UD) | Lev Elek | 2021-10-28 | 2021-11-01 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-11
| 8.3.10. Árukészletek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Lev Elek | 2021-10-25 | 2021-10-29 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
| 8.3.11. Járművek kezelése (CRUD) és a szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Lev Elek | 2021-10-24 | 2021-10-26 | bar: 2024-11-03 to 2024-11-05
| 8.3.12. Fuvarok/szállítmányok kezelése (CR) | Teszt Elek | 2021-11-02 | 2021-11-05 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-15
| 8.3.13. Fuvarok/szállítmányok kezelése (UD) | Teszt Elek | 2021-11-01 | 2021-11-05 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-15
| 8.3.14. Fuvarok/szállítmányok szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Remek Elek | 2021-10-31 | 2021-11-02 | bar: 2024-11-10 to 2024-11-12
| 8.3.15. Email-es kiértesítés új szállítmány esetén az adott raktárosnak és sofőrnek | Remek Elek | 2021-11-02 | 2021-11-05 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-15
| 8.3.16. Fuvar útvonalának megjelenítése térképen a kezdő és a végponttal együtt | Remek Elek | 2021-11-02 | 2021-11-06 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-16
| 8.3.17. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Lev Elek | 2021-11-05 | 2021-11-07 | bar: 2024-11-15 to 2024-11-17
| 8.3.18. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC) | Mindenki | 2021-11-01 | 2021-11-07 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-17
| 8.3.19. Bemutató elkészítése | Lev Elek | 2021-11-07 | 2021-11-07 | bar: 2024-11-17
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Teszt Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2024-11-25 to 2024-11-29
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Lev Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2024-11-25 to 2024-11-29
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Remek Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2024-11-25 to 2024-11-29
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Teszt Elek | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2024-12-02
| 8.4.5. Raktárak kezelésének tesztelése (TR) | Remek Elek | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2024-12-02
| 8.4.6. Árukészletek kezelésének tesztelése (TR) | Teszt Elek | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2024-12-03
| 8.4.7. Járművek kezelésének tesztelése (TR) | Remek Elek | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2024-12-05
| 8.4.8. Fuvarok kezelésének tesztelése (TR) | Teszt Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2024-12-04
| 8.4.9. Email-es funkciók tesztelése (TR) | Remek Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2024-12-04
| 8.4.10. Térképes funkciók tesztelése (TR) | Lev Elek | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2024-12-03
| 8.4.11. Biztonsági mentés tesztelése (TR) | Lev Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2024-12-04
| 8.4.12. Bemutató elkészítése | Lev Elek | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2024-12-05
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!